## Reforestación
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
|  | Dirección / Unidad: | [7 empty] | Gestión Ambiental
|  | Periodo de ejecución: | [7 empty] | Enero- Diciembre
ODS: | Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
Objetivos Nacionales: | Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible
Objetivos Provinciales: | Promover el desarrollo sostenible en la Provincia priorizando la conservación y restauración del patrimonio natural a más del cumplimiento de la competencia ambiental en la Provincia.
Objetivos Estratégicos (GPR) | Reducir la vulnerabilidad Ambiental
Proyecto: | Restauración y reforestación de áreas degradadas y conservación del patrimonio hídrico de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas
Objetivo: | Restaurar y reforestar áreas degradadas de la Provincia con fines de protección y conservación del patrimonio hídrico como medida de adaptación y mitigación al cambio climático.
Resultado 1/ Componente 1 | Indicador | Método de cálculo | [7 empty] | Meta trimestral
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Reforestación / restauración desde la demanda social e institucional atendidas | Número de hectáreas reforestadas / restauradas | Sumatoria de hectáreas reforestadas / restauradas | [7 empty] | 10 | 10 | 0 | 5
| Número de beneficiarios atendidos | Sumatoria de beneficiarios atendidos | [7 empty] | 75 | 75 | 75 | 75
| Actividades | Cronograma | [11 empty] | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Socialización del proyecto de restauración y reforestación | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2 | Inspección de campo | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3 | Elaboración de informes técnicos y convenios | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
4 | Ejecución de mingas comunitarias de reforestación / restauración | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
5 | Seguimiento y control de sobrevivencia de plantas reforestadas | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
6 | Contratación de Promotoras (LOSEP) | [12 empty] | 17592 |  |  |  |  | -8796 |  |  |  | 8796 | 44.71.05.10 | Servicios personales por contrato
[14 empty] | 1466 |  |  |  |  | -733 |  |  |  | 733 | 44.71.02.03 | Décimo tercer sueldo
[14 empty] | 950 |  |  |  |  | -475 |  |  |  | 475 | 44.71.02.04 | Décimo cuarto sueldo
[14 empty] | 2050 |  |  |  |  | -1025 |  |  |  | 1025 | 44.71.06.01 | Aporte Patronal
[14 empty] | 1466 |  |  |  |  | -733 |  |  |  | 733 | 44.71.06.02 | Fondos de reserva
[14 empty] | 900 |  |  |  |  | -450 |  | -400 |  | 50 | 44.71.07.07 | Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones
7 | Reforestación / restauración en obras de cogestión y áreas mineras del GADPSDT | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
8 | Contratación del servicio de mantenimiento del proyector adquirido por orden de compra No IC-GADPSDT-062-2023 | [12 empty] | 200 | [8 empty] | 200 | 44.73.04.04 | Maquinaria y equipos (instalación, mantenimiento y reparación) | bar: Cronograma J to Cronograma S
9 | Contratación del servicio de mantenimiento por vigencia tecnológica equipos informáticos adquiridos por orden de compra CE-20230002475879 | [12 empty] | 600 | [8 empty] | 600 | 44.73.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | bar: Cronograma J to Cronograma O
10 | Contratación de servicio de laboratorio para realizar exámenes ocupacionales y post ocupacionales al personal de bajo régimen de la LOSEP | [12 empty] | 161 | [8 empty] | 161 | 44.73.02.26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios | bar: Cronograma E to Cronograma A
11 | Contratación del servicio de mantenimiento por vigencia tecnológica de equipos informáticos adquiridos por orden de compra CE-20230002475881 | [12 empty] | 70 | [8 empty] | 70 | 44.73.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | bar: Cronograma J to Cronograma D
12 | Compra de pasajes al exterior | [17 empty] | 800 |  |  | -800 | 0 | 44.73.03.02 | Pasajes al exterior | bar: Cronograma S to Cronograma D
13 | Pago de viáticos y subsistencias para personal de LOSEP | [17 empty] | 736.02 |  | 1048.5 | -1784.52 | 0 | 44.73.03.04 | Viáticos y subsistencias en el exterior | bar: Cronograma S to Cronograma D
| SUBTOTAL | [12 empty] | 25455 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10675.98 | 0 | 648.5 | -2584.52 | 12843
Resultado 2/ Componente 2 | Indicador / Meta | Cronograma E: Método de cálculo; Cronograma S: Meta trimestral
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Producción de plantas en el vivero forestal | Número de plantas entregadas en el vivero agroforestal del GAD Provincial, para la conservación de los recursos naturales. | Cronograma E: Sumatoria de plantas entregadas en el vivero forestal; Cronograma S: 31250; Cronograma O: 31250; Cronograma N: 31250; Cronograma D: 31250
| Has restauradas por demanda social | Cronograma E: Sumatoria de has restauradas por demanda social; Cronograma S: 38; Cronograma O: 38; Cronograma N: 38; Cronograma D: 40
| Actividades | Cronograma E: Cronograma | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Adquisición de insumos agropecuarios para la producción de plantas en el vivero agroforestal. | [12 empty] | 6200 | [8 empty] | 6200 | 44.73.08.14 | Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza | bar: Cronograma O to Cronograma D
2 | Adquisición de bomba sumergible, mantenimiento e instalación en el pozo profundo del vivero del GAD Provincial | [12 empty] | 3300 | [8 empty] | 3300 | 44.73.04.04 | Maquinaria y equipos (instalación, mantenimiento y reparación) | bar: Cronograma J to Cronograma D
[14 empty] | 6000 | [8 empty] | 6000 | 44.73.08.11 | Insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, navegación, contra incendios y placas | bar: Cronograma J to Cronograma D
3 | Has restauradas por demanda social | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
4 | Adquisición de fundas para vivero | [17 empty] | 6106 |  |  |  | 6106 | 44.73.08.14 | Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza | bar: Cronograma A to Cronograma D
5 | Adquisición de 2 motoguadañas, 1 corta setos, 1 máquina hoyadora | [17 empty] | 4706 |  |  |  | 4706 | 44.84.01.04 | Maquinarias y Equipos | bar: Cronograma A to Cronograma D
| SUBTOTAL | [12 empty] | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10812 | 0 | 0 | 0 | 26312 | 0
Resultado 3/ Componente 3 | Indicador | Cronograma E: Método de cálculo; Cronograma S: Meta trimestral
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Reforestación / restauración en captaciones de agua en las microcuencas | Número hectáreas reforestadas/ restauradas en captaciones de agua | Cronograma E: Sumatoria de hectáreas reforestadas/ restauradas en captaciones de agua; Cronograma S: 1; Cronograma O: 1; Cronograma N: 1; Cronograma D: 1
| Actividades | Cronograma E: Cronograma | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Reforestación / restauración en las captaciones de agua | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2 | Actualización de fichas de captaciones de agua | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3 | Reforestación / restauración con fines de conservación de márgenes de río | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
4 | Ejecución de mingas comunitarias coordinadas con juntas de agua | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
5 | Seguimiento y control de sobrevivencia de plantas Reforestadas | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
6 | Monitoreo de caudales de ríos de la Microcuenca. | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado 4/ Componente 4 | Indicador | Cronograma E: Método de cálculo; Cronograma S: Meta trimestral
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Recurso Hídrico Caracterizado | Número de microcuencas monitoreadas. | Cronograma E: Sumatoria de microcuencas monitoreadas.; Cronograma S: 1; Cronograma O: 0; Cronograma N: 1; Cronograma D: 0
| Actividades | Cronograma E: Cronograma | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Contratación del servicio de laboratorio para análisis de agua, suelo, ruido, gases (varias) en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | [12 empty] | 4602.5 |  |  |  |  | -1936.02 |  |  |  | 2666.48 | 44.73.06.09 | Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio
2 | Elaboración de Estudios Hidrológicos para obras del GAD según necesidad de la institución.(Caracterizaciones morfométricas de las microcuencas de la provincia). | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3 | Inspecciones de campo para el levantamiento de línea base del componente abiótico | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
4 | Apoyo en la actualización del Plan Provincial de Desazolve, limpieza y control de inundaciones en ríos de la Provincia. | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
5 | Monitoreo de cantidad de agua en los ríos de la Provincia. | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
6 | Servicio de mantenimiento del equipo multiparámetro de análisis de agua | [12 empty] | 150 |  |  |  | 290 |  |  |  | -440 | 0 | 44.73.04.04 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | bar: Cronograma E to Cronograma A
[14 empty] | 300 |  |  |  | -290 |  |  |  | -10 | 0 | 44.73.08.13 | Repuestos y Accesorios | bar: Cronograma E to Cronograma A
| SUBTOTAL | [12 empty] | 5052.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1936.02 | 0 | 0 | -450 | 2666.48
Resultado 5/ Componente 5 | Indicador | Cronograma E: Método de cálculo; Cronograma S: Meta trimestral
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Superficie reforestadas y/o restauradas en la microcuenca del río Aquepí | Número de hectáreas reforestadas y/o restauradas en la microcuenca del río Aquepí. | Cronograma E: Sumatoria de hectáreas reforestadas y/o restauradas en la Microcuenca del río Aquepí.; Cronograma S: 2; Cronograma O: 2; Cronograma N: 2; Cronograma D: 2
| Actividades | Cronograma E: Cronograma | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Socialización a la comunidad sobre el proyecto de restauración | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | bar: Cronograma J
2 | Identificación de áreas a ser restauradas por beneficiario | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | bar: Cronograma J to Cronograma S
3 | Monitoreo y seguimiento de plantas sembradas | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | bar: Cronograma D
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado6/ Componente 6 | Indicador | Cronograma E: Método de cálculo; Cronograma S: Meta trimestral
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Reforestación / restauración en el Biocorredor El Armadillo | Número de Has reforestadas/restauradas en el Biocorredor El Armadillo. | Cronograma E: Sumatoria de Has reforestación/restaurada en el Biocorredor El Armadillo.; Cronograma S: 1; Cronograma O: 0; Cronograma N: 0; Cronograma D: 1
| Actividades | Cronograma E: Cronograma | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Reforestación/Restauración ecosistémica en el Biocorredor El Armadillo. | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2 | Levantamiento de línea base | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3 | Socialización con los beneficiarios | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
4 | Ejecución de mingas comunitarias de reforestauración/restauración ecosistémica. | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
5 | Seguimiento y control de sobrevivencia de plantas restauradas/ reforestadas | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
6 | Elaboración de informes técnicos de las actividades realizadas | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PROYECTO | [12 empty] | 46007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1800 | 0 | 648.5 | -3034.52 | 41821.48
Note on V44: Lucía Elizabeth Cevallos: Cambio de cronograma de octubre a diciembre
Note on S75: Lucía Elizabeth Cevallos: Se extiende el cronograma hasta agosto

## Educación
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
|  | Dirección / Unidad: | [7 empty] | Gestión Ambiental
|  | Periodo de ejecución: | [7 empty] | Enero- Diciembre
Objetivos de Desarrollo Sostenible: | Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivos Nacionales: | Objetivo 7: Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible.
Objetivos Provinciales: | Promover el desarrollo sostenible en la provincia priorizando la conservación y restauración del patrimonio natural a más del cumplimiento de la competencia ambiental en la provincia
Objetivos Estratégicos (GPR) | Reducir la vulnerabilidad Ambiental
Proyecto | Educación ambiental y cambio climático en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas
Propósito/ Objetivo General | Sensibilizar e incorporar nuevos valores en el manejo sostenible de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad incluyendo criterios de cambio climático para la toma de conciencia de las comunidades, estudiantes y personas en la provincia.
Resultado1 Componente 1 | Indicador | Método de cálculo | [7 empty] | Meta trimestral |  |  |  | Línea base
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Actividades de educación ambiental con criterios de cambio climático desarrolladas | Número de personas capacitadas para fortalecer sus capacidades en temáticas ambientales y cambio climático | Sumatoria de personas capacitadas para fortalecer sus capacidades | [7 empty] | 500 | 1500 | 1500 | 1500 | En el año 2019 se han capacitado1000 personas En el año 2020 se han capacitado 2676 personas En el año 2021 se han capacitado 3080 personas En el año 2022 se han capacitado 6567 personas En el año 2023 se han capacitado 4247 personas En el año 2024
| Número de visitantes a las áreas de conservación del SPAC y al Biocorredor El Armadillo realizadas | Sumatoria de visitantes a las áreas de conservación del SPAC y al Biocorredor El Armadillo realizadas | [8 empty] | 200 |  | 200
| Número de campañas de educación ambiental implementadas | Sumatoria de campañas de educación ambiental implementadas | [10 empty] | 3 | En el 2023 se han implementado 3 campañas de educación ambiental; Difusión de la biodiversidad de las Áreas de conservación; Consumo Responsable / Huertos orgánicos; y de Cambio Climático. En el 2024 se han implementado 3 campañas de educación ambiental; Difusión de la biodiversidad de las Áreas de conservación; Consumo Responsable - Huertos orgánicos / Más planeta menos plásticos ; y de Cambio Climático.
| Número de escuelas para el desarrollo sostenible establecidas | Sumatoria de escuelas para desarrollo sostenible establecidas | [10 empty] | 1
| Número de mingas de limpieza realizadas | Sumatoria de mingas realizadas | [8 empty] | 6 |  | 6 | 8 mingas de limpieza realizadas en 2021 7 mingas de limpieza realizadas en 2022 12 mingas de limpieza realizadas en 2023 mingas de limpieza realizadas en 2024
| Actividades | Cronograma | [11 empty] | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Contratación de personal para el proyecto | [12 empty] | 43632 | [8 empty] | 43632 | 44.71.05.10 | Servicios personales por contrato
[14 empty] | 3636 | [8 empty] | 3636 | 44.71.02.03 | Décimo tercer sueldo
[14 empty] | 1525 | [8 empty] | 1525 | 44.71.02.04 | Décimo cuarto sueldo
[14 empty] | 5085 | [8 empty] | 5085 | 44.71.06.01 | Aporte Patronal
[14 empty] | 3636 | [8 empty] | 3636 | 44.71.06.02 | Fondos de reserva
[14 empty] | 2010 | [6 empty] | -1960 |  | 50 | 44.71.07.07 | Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones
2 | Capacitaciones en temáticas ambientales con criterios de cambio climático | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3 | Visitas a las áreas de conservación del SPAC y al Biocorredor El Armadillo | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
4 | Campañas de educación ambiental: -Difusión de la biodiversidad de las Áreas de conservación -Consumo Responsable / Huertos orgánicos -Cambio Climático | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
5 | Escuela de líderes para el desarrollo sostenible | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
6 | Mingas de limpieza en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
7 | Contratación de servicio de laboratorio para realizar exámenes ocupacionales y post ocupacionales al personal de bajo régimen de la LOSEP | [12 empty] | 250 | [8 empty] | 250 | 44.73.02.26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios
8 | Contratación del servicio de mantenimiento por vigencia tecnológica de computadora portátil | [12 empty] | 200 | [8 empty] | 200 | 44.73.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | bar: Cronograma S to Cronograma O
9 | Adquisición de armarios para archivo de documentos del proyecto | [19 empty] | 1500 |  | 1500 | 44.73.14.03 | Mobiliarios | bar: Cronograma O to Cronograma D
| TOTAL | [12 empty] | 59974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460 | 0 | 59514

## Autoridad Amb
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
|  | Dirección / Unidad: | [7 empty] | Gestión Ambiental
|  | Periodo de ejecución: | [7 empty] | Enero- Diciembre
Objetivos de Desarrollo Sostenible: | Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
Objetivos Nacionales: | Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible
Objetivos Provinciales: | Promover el desarrollo sostenible en la provincia priorizando la conservación y restauración del patrimonio natural a más del cumplimiento de la competencia ambiental en la provincia
Objetivos Estratégicos en GPR | Reducir la vulnerabilidad ambiental
Proyecto | Ejecución de la competencia como Autoridad Ambiental
Objetivo | Regularizar, controlar y dar seguimiento a las actividades que generen un impacto al ambiente mediante mecanismos de prevención, control, seguimiento y procesos administrativos
Resultado 1/ Componente 1 | Indicador | Método de cálculo | [7 empty] | Meta Trimestral |  |  |  | Línea base
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Regularización Ambiental | Autorizaciones administrativas y certificados ambientales emitidas | Autorizaciones administrativas y certificados ambientales emitidas | [7 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | En el año 2023 se emitieron a través de la plataforma SUIA 203 certificados generados automáticamente, 43 registros y 3 licencias ambientales, con un total de 249 documentos ambientales.
| Actividades | Cronograma | [11 empty] | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Proceso de emisión de certificados ambientales | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2 | Proceso de emisión de registros ambientales | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3 | Proceso de emisión de licencias ambientales | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado 2 / Componente 2 | Indicador | Cronograma E: Método de cálculo; Cronograma S: Meta Trimestral | Línea base
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Mecanismos de control y seguimiento ambiental | Número de trámites atendidos de control y seguimiento ambiental | Cronograma E: Sumatoria de trámites atendidos; Cronograma S: 240; Cronograma O: 240; Cronograma N: 240; Cronograma D: 240 | En el año 2023 se atendieron 1158 trámites de los distintos mecanismos de control y seguimiento ambiental
| Número de inspecciones realizadas por control y seguimiento | Cronograma E: Sumatoria de inspecciones realizadas; Cronograma S: 30; Cronograma O: 30; Cronograma N: 30; Cronograma D: 30 | En el año 2023 se realizaron 200 inspecciones de control y seguimiento ambiental
| Actividades | Cronograma E: Cronograma | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Inspecciones por control y seguimiento ambiental | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2 | Revisión de plan de acción, plan emergente, plan de rehabilitación, plan de cierre y abandono, diagnóstico ambiental, cambio de titular y suspensión de obligaciones | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3 | Revisión de informes ambientales de cumplimiento, informes de gestión anual, términos de referencia para AAC y auditoría ambiental de cumplimiento | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
4 | Revisión de monitoreo ambientales, acompañamiento a toma de muestras | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
5 | Revisión de estudios de impacto ambiental Ex Ante y Ex post de otros sectores y sector Hidrocarburífero. | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
6 | Elaborar y presentar las obligaciones como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable a la AAN (Informe, Plan Operativo y Plan de control y regularización) | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
7 | Seguimiento de autorizaciones administrativas | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
8 | Procesamiento de los expedientes de mecanismos de control y seguimiento | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
9 | Notificación de pronunciamientos AAAr y comisaria ambiental | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
10 | Informe Jurídicos y Resoluciones | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
11 | Contratación de personal para el proyecto | [12 empty] | 145440 |  | -2424 | [6 empty] | 143016 | 44.71.05.10 | Servicios personales por contrato
[14 empty] | 12120 | [8 empty] | 12120 | 44.71.02.03 | Décimo tercer sueldo
[14 empty] | 4850 | [8 empty] | 4850 | 44.71.02.04 | Décimo cuarto sueldo
[14 empty] | 16950 | [8 empty] | 16950 | 44.71.06.01 | Aporte Patronal
[14 empty] | 12120 | [8 empty] | 12120 | 44.71.06.02 | Fondos de reserva
[14 empty] | 7140 | [6 empty] | -7090 |  | 50 | 44.71.07.07 | Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones
12 | Seguro de responsabilidad civil frente a terceros del dron | [12 empty] | 480 | [8 empty] | 480 | 44.77.02.01 | Seguros
13 | Contratación del servicio de mantenimiento del dron | [12 empty] | 250 | [8 empty] | 250 | 44.73.04.04 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
14 | Contratación del servicio de mantenimiento del escáner | [12 empty] | 50 |  | -50 | [6 empty] | 0 | 44.73.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos
15 | Contratación del servicio de mantenimiento de GPS´s | [12 empty] | 150 |  |  |  |  | 19 |  |  | -169 | 0 | 44.73.04.04 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
[14 empty] | 295 |  | 54 |  |  | -349 |  |  |  | 0 | 44.73.08.13 | Repuestos y Accesorios
16 | Contratación de servicio de laboratorio para realizar exámenes ocupacionales y post ocupacionales al personal de bajo régimen de la LOSEP | [12 empty] | 810 | [8 empty] | 810 | 44.73.02.26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios
17 | Contratación del servicio de capacitación para operadores/pilotos de UAS/drones | [12 empty] | 880 |  |  |  |  | 330 |  |  |  | 1210 | 44.73.06.12 | Capacitación a Servidores Públicos
18 | Contratación del servicio de desarrollo de software para seguimiento y control de procesos como Autoridad Ambiental | [12 empty] | 12500 |  | 100 | [6 empty] | 12600 | 44.73.07.01 | Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos
19 | Adquisición de equipos informáticos | [14 empty] | 2320 |  |  |  |  | 3480 |  | 5800 | 44.84.01.07 | Equipos, sistemas y paquetes informáticos
| SUBTOTAL | [12 empty] | 214035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3610 | -169 | 210256
Resultado 3/ Componente 3 | Indicador | Cronograma E: Método de cálculo; Cronograma S: Meta Trimestral | Línea base
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Prevención y mitigación de impactos ambientales y fomento de economía circular | Número de capacitaciones y/o actividades realizadas | Cronograma E: Sumatoria de Número de capacitaciones y/o actividades realizadas; Cronograma S: 2; Cronograma O: 3; Cronograma N: 3; Cronograma D: 2 | En el año 2023 se realizaron 11 capacitaciones para concientizar e informar a las actividades productivas
| Actividades | Cronograma E: Cronograma | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Capacitación y difusión de normativa a operadores y asesores ambientales. | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2 | Capacitación de alternativas para reducir la contaminación - sector pecuario | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3 | Capacitación de alternativas para reducir la contaminación - sector agrícola | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
4 | Capacitación, coordinación y seguimiento de alternativas para reducir la contaminación del recurso hídrico | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
5 | Actividades de fomento a la economía circular en la Provincia | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado 4 / Componente 4 | Indicador | Cronograma 1: Método de cálculo; Cronograma 9: Meta Trimestral | Línea base
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Comisaria Ambiental | Número de procesos administrativos sancionatorios resueltos | Cronograma 1: Número de procesos sancionatorios resueltos; Cronograma 9: 5; Cronograma 10: 10; Cronograma 11: 15; Cronograma 12: 10 | En el año 2023 se resolvieron 20 procesos administrativos sancionatorios
| Porcentaje de denuncias atendidas | Cronograma 1: (Número de denuncias atendidas/ Número de denuncias receptadas) x 100%; Cronograma 9: 95%; Cronograma 10: 95%; Cronograma 11: 95%; Cronograma 12: 90% | En el año 2023 se realizaron 68 inspecciones en atención a denuncias, logrando atender el 97,5%
| Actividades | Cronograma 1: Cronograma | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Atender denuncias y actuaciones previas | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2 | Procedimientos administrativos sancionatorios | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3 | Dictámenes administrativos | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL PROYECTO | [12 empty] | 214035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3610 | -169 | 210256
Note on B15: Lucía Elizabeth Cevallos: cambio de nombre de indicador en segunda reforma POA
Note on T48: Lucía Elizabeth Cevallos: Cambio de nombre de actividad
Note on T51: Lucía Elizabeth Cevallos: Cambio de nombre de actividad. Cambio de cronograma
Note on Q52: Lucía Elizabeth Cevallos: Cambio de nombre de actividad
Note on T52: Lucía Elizabeth Cevallos: Cambio de cronogram
Note on V53: Lucía Elizabeth Cevallos: Se extiende el cronograma hasta diciembre
Note on B58: Lucía Elizabeth Cevallos: Cambio de metas de indicador

## Regularización
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
|  | Dirección / Unidad: | [7 empty] | Gestión Ambiental
|  | Periodo de ejecución: | [7 empty] | Enero- Diciembre
ODS | Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación.
Objetivos Nacionales: | Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible
Objetivos Provinciales: | Promover el desarrollo sostenible en la Provincia priorizando la conservación y restauración del patrimonio natural a más del cumplimiento de la competencia ambiental en la Provincia.
Objetivos Estratégicos en GPR | Reducir la vulnerabilidad ambiental
Proyecto | Regularización Ambiental de Obras Internas del GAD Provincial
Propósito | Minimizar los impactos ambientales negativos provocados por la construcción de obras civiles y explotación de minas de material pétreo por parte del GAD - Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Resultado 1/ Componente 1 | Indicador | Método de cálculo | [7 empty] | Meta Trimestral |  |  |  | Línea base
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Obras, proyectos del GAD Provincial regularizadas ante el Ministerio del ambiente agua y transición ecológica | Número de funcionarios y trabajadores capacitados en temas ambientales | Sumatoria de funcionarios y trabajadores capacitados | [7 empty] | 20 | 40 | 40 | 20
| Número de solicitudes generadas de seguimiento a autorizaciones administrativas | Sumatoria de solicitudes generadas | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
| Número de informes generados de control y seguimiento a actividades, obras y proyectos del GAD Provincial | Sumatoria de informes generados | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
| Porcentaje de obras que ejecuta el GAD Provincial regularizadas ante el Ministerio del Ambiente Agua y transición ecológica | Número de obras regularizadas/número de regularizaciones solicitadas por el GAD Provincial | [8 empty] | 25% | 50% | 25%
| Actividades | Cronograma | [11 empty] | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Acompañamiento, seguimiento y supervisión ambiental de proyectos u obras civiles que ejecuta el GAD Provincial. | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2 | Regularización de actividades, obras y proyectos del GADPSDT en el Sistema Único de Información Ambiental | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3 | Elaboración de documentos para cumplimiento de obligaciones ambientales y normativa ambiental vigente (IAC, planes de acción, planes emergentes, planes de cierre y abandono, solicitudes de extinción) de actividades, obras y proyectos del GADPSDT | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
4 | Capacitaciones ambientales para el cumplimiento de planes de manejo ambiental, planes de acción, planes emergentes. | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
5 | Realizar el pago de tasas ambientales de proyectos que ejecuta el GAD - Provincial | [12 empty] | 5030 |  | 558 |  |  | -2000 |  |  | -2000 | 1588 | 44.77.01.02 | Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes
| TOTAL | [12 empty] | 5030 | 0 | 558 | 0 | 0 | -2000 | 0 | 0 | -2000 | 1588
Resultado 2/ Componente 2 | Indicador | Cronograma E: Método de cálculo; Cronograma S: Meta Trimestral | Línea base
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Campañas y/o estrategias de prevención y reducción de la contaminación y fomento de la economía circular ejecutadas | Numero de campañas y/o estrategias ejecutadas | Cronograma E: Sumatoria de campañas; Cronograma S: 1; Cronograma O: 1; Cronograma N: 1; Cronograma D: 1 | En el 2023 se han ejecutado 4 campañas
| Actividades | Cronograma E: Cronograma | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Ejecución de estrategias de buenas prácticas ambientales en las oficinas del GAD Provincial y sensibilización ambiental | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
2 | Ejecución de campañas ambientales de recepción de RAEE para reducir la contaminación ambiental / Ecotrueque | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado 3/ Componente 3 | Indicador | Cronograma E: Método de cálculo; Cronograma S: Meta Trimestral | Línea base
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Contrataciones para cumplimiento de la planificación cumplidas | Numero de contrataciones ejecutadas / numero de contrataciones planificadas | Cronograma E: Sumatoria de contrataciones; Cronograma O: 1; Cronograma N: 1; Cronograma D: 1
| Actividades | Cronograma E: Cronograma | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Contratación de servicio de recolección, transporte y disposición final de desechos peligrosos. | [12 empty] | 4000 | [8 empty] | 4000 | 44.73.02.09 | Servicios de aseo, lavado de vestimenta de trabajo, fumigación, desinfección, limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables | bar: Cronograma M to Cronograma A
2 | Contratación de servicio de poda especializada de arboles que se encuentren en proyectos que ejecuta el GAD Provincial | [12 empty] | 50 | [7 empty] | -50 | 0 | 44.73.04.18 | Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas
3 | Contratación del servicio de mantenimiento por vigencia tecnológica de equipos informáticos adquiridos CE 20230002475880 | [12 empty] | 150 | [7 empty] | -120 | 30 | 44.73.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | bar: Cronograma J to Cronograma O
4 | Adquisición de señalética ambiental para las minas del GAD Provincial en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental | [12 empty] | 5000 | [7 empty] | -5000 | 0 | 44.73.08,07 | Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones | bar: Cronograma O to Cronograma D
5 | Adquisición de computadoras de escritorio | [12 empty] | 2500 |  | -150 | [6 empty] | 2350 | 44.84.01.07 | Equipos, sistemas y paquetes informáticos | bar: Cronograma E to Cronograma A
6 | Adquisición de impresora | [12 empty] | 1508 |  | 92 | [6 empty] | 1600 | 44.84.01.07 | Equipos, sistemas y paquetes informáticos | bar: Cronograma M to Cronograma A
7 | Adquisición de tóner para impresora | [12 empty] | 500 | [8 empty] | 500 | 44.73.08.04 | Materiales de oficina | bar: Cronograma M to Cronograma D
8 | Adquisición de escáner | [12 empty] | 1500 |  | -500 |  |  |  |  | 1000 |  | 2000 | 44.84.01.07 | Equipos, sistemas y paquetes informáticos
9 | Adquisición de materiales de impresión y publicitario para contribuir al cumplimiento de las estrategias de buenas prácticas ambientales | [17 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 | 44.73.08.07 | Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones | bar: Cronograma A to Cronograma D
10 | Adquisición de carpas para eventos | [19 empty] | 800 |  | 800 | 44.73.14.03 | Mobiliarios | bar: Cronograma O to Cronograma D
11 | Adquisición de sillones Qhapax | [19 empty] | 1500 |  | 1500 | 44.84.01.03 | Mobiliarios | bar: Cronograma O to Cronograma D
12 | Adquisición de mobiliario para técnicos del proyecto tipo 10 | [19 empty] | 1150 |  | 1150 | 44.84.01.03 | Mobiliarios | bar: Cronograma O to Cronograma D
| TOTAL | [12 empty] | 15208 | 0 | -558 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4450 | -5170 | 15930
| TOTAL PROYECTO | [12 empty] | 20238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | -7170 | 17518
Note on V46: Lucía Elizabeth Cevallos: cambio de cronograma de octubre a diciembre
Note on V49: Lucía Elizabeth Cevallos: Se extiende el cronograma hasta diciembre
Note on V50: Lucía Elizabeth Cevallos: Se extiende el cronograma hasta diciembre

## Conservación
PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
|  | Dirección / Unidad: | [7 empty] | Gestión Ambiental
|  | Periodo de ejecución: | [7 empty] | Enero- Diciembre
Objetivos de Desarrollo Sostenible | Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
Objetivos Nacionales: | Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible
Objetivos Provinciales: | Promover el desarrollo sostenible en la provincia priorizando la conservación y restauración del patrimonio natural a más del cumplimiento de la competencia ambiental en la provincia
Objetivos Estratégicos (GPR) | Reducir la vulnerabilidad Ambiental
Proyecto | Conservación del patrimonio natural de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas
Propósito/ Objetivo General | Garantizar la superficie boscosa en el territorio provincial
Resultado 1 Componente 1 | Indicador | Método de cálculo | [7 empty] | Meta trimestral
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Sistema de áreas de conservación de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas impulsado | Número de informes técnicos para el proceso de declaratoria de Áreas de conservación elaborados | Sumatoria de informes técnicos elaborados | [8 empty] | 1 |  |  | Once informes técnicos
| Número de áreas de conservación declaradas | Sumatoria de hectáreas bajo una categoría de conservación local | [10 empty] | 1 | Once área de conservación
| Número de Planes de Manejo elaborados | Sumatoria de planes de manejo | [9 empty] | 1 | 1 | Ocho Planes de Manejo
| Actividades | Cronograma | [11 empty] | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VIII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Elaborar planes de manejo para las áreas de Conservación | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | bar: Cronograma A to Cronograma D
2 | Socialización ordenanzas para creación de Áreas de Conservación | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | bar: Cronograma J to Cronograma A
3 | Elaborar informes técnicos para la Declaratoria de Áreas de Conservación | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | bar: Cronograma E to Cronograma J
4 | Socialización del proyecto en zonas prioritarias de conservación | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
5 | Apoyar y/o gestionar la implementación de acciones identificadas en los planes de manejo de las áreas de conservación ante los otros niveles de gobierno y el sector privado como un mecanismo de compensación frente a la conservación de los bosques | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
6 | Ejecutar gira de intercambio de experiencias entre los propietarios de las áreas de conservación | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | bar: Cronograma S
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Resultado 2 Componente 2 | Indicador | Cronograma E: Método de cálculo; Cronograma S: Meta trimestral
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Línea base biótica de la provincia levantada | Número de informes de monitoreo de fauna | Cronograma E: Sumatoria de informes de monitoreo de fauna; Cronograma S: 1; Cronograma O: 1; Cronograma N: 1; Cronograma D: 1 | 12 Informe técnicos
| Actividades | Cronograma E: Cronograma | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VII Reforma | VII Reforma | Total | Partida
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | [10 empty] | Código | Denominación
1 | Personal para el proyecto | [12 empty] | 14544 | [8 empty] | 14544 | 44.71.05.10 | Servicios personales por contrato
[14 empty] | 1212 | [8 empty] | 1212 | 44.71.02.03 | Décimo tercer sueldo
[14 empty] | 500 | [8 empty] | 500 | 44.71.02.04 | Décimo cuarto sueldo
[14 empty] | 1695 | [8 empty] | 1695 | 44.71.06.01 | Aporte patronal
[14 empty] | 1212 | [8 empty] | 1212 | 44.71.06.02 | Fondos de reserva
[14 empty] | 1078.5 | [6 empty] | -1028.5 |  | 50 | 44.71.07.07 | Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones
2 | Inventario de peces en las áreas de conservación | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
3 | Informe de monitoreo de fauna con cámaras trampa | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
4 | Contratación de servicio de laboratorio para realizar exámenes ocupacionales y post ocupacionales al personal de bajo régimen de la LOSEP | [12 empty] | 90.5 | [8 empty] | 90.5 | 44.73.02.26 | Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios
5 | Adquisición y colocación de los rótulos para las área de conservación de la Provincia | [12 empty] | 6413.5 | [7 empty] | -6413.5 | 0 | 44.73.08.07 | Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones
| SUBTOTAL | [12 empty] | 26745.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1028.5 | -6413.5 | 19303.5
| TOTAL PROYECTO | [12 empty] | 26745.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1028.5 | -6413.5 | 19303.5
Note on B14: Lucía Elizabeth Cevallos: cambio de meta de indicador
Note on V41: Lucía Elizabeth Cevallos: Cambio de cronograma de octubre a diciembre

## Resumen
RESUMEN POA 2025 DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Nº | Proyecto | Valor Asignado | I Reforma | II Reforma | III Reforma | IV Reforma | V Reforma | VI Reforma | VIII Reforma | VII Reforma | Valor Total | VALOR A CONTRATAR | OTROS VALORES
1 | Restauración y reforestación de áreas degradadas y conservación del patrimonio hídrico de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | 46007.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1800 | 0 | 648.5 | -3034.52 | 41821.48
2 | Educación ambiental y cambio climático en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas | 59974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -460 | 0 | 59514
3 | Ejecución de la competencia como Autoridad Ambiental | 214035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3610 | -169 | 210256
4 | Regularización Ambiental de Obras Internas del GAD Provincial | 20238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | -7170 | 17518
5 | Conservación del patrimonio natural de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | 26745.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1028.5 | -6413.5 | 19303.5
| TOTAL | 367000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1800 | 0 | 0 | -16787.02 | 348412.98 | 0 | 0